ПЛАН

мероприятий по реализации дистанционного обучения обучающихся в сельской базовой школе МБОУ «Ташлинская средняя общеобразовательная школа»

на 2012 год.

Цель работы:

Диссеминация педагогического опыта по созданию условий для формирования единого образовательного пространства через внедрение инновационных процессов в деятельность ОУ.

| Направление деятельности | Наименование мероприятия | сроки | ответственные | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовой базы | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами, регламентирующими реализацию дистанционного обучения | январь-февраль 2011 г | Минеева Т.М., Емельянова Т.В. |  |
|  | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию дистанционного обучения | март 2012 | Анисимов М.П., Минеева Т.М. | Нормативно-правовая база дистанционного обучения в школе |
| Кадры | Организация подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для внедрения дистанционных форм обучения | январь-сентябрь 2012 | Анисимов М.П., Минеева Т.М. |  |
|  | Внутришкольное обучение: организация семинаров, круглых столов и т. п. по вопросам дистанционного обучения | по отдельному графику | Минеева Т.М., творческая группа учителей | Программы, материалы семинаров, круглых столов и т. п. |
| Научно-методическое обеспечение | Создание мультимедийной библиотеки на сервере ДО | постоянно | Творческая группа учителей |  |
|  | Создание банка методических и дидактических материалов по дистанционному обучению | постоянно | Минеева Т.М., творческая группа учителей | Методические разработки |
|  | Проведение мониторинга по выявлению запроса на услуги дистанционного обучения | январь-февраль 2012 | Минеева Т.М., |  |
|  | Расширение перечня дистанционных курсов | постоянно | Анисимов М.П., Минеева Т.М. |  |
| Создание инфраструктуры школы для реализации дистанционного обучения обучающихся | Приёмка компьютерного оборудования для реализации в базовой школе дистанционного обучения. | март-февраль-апрель 2012 г | Емельянова Т.В. | Проверка соответствия поставляемого оборудования техническим требованиям |
|  | Обучение персонала ОУ работе с оборудованием, программным обеспечением, правилам и стандартам видеоконференций, формирование навыков, необходимых для профессиональной организации видеоконференцсвязи, ознакомление с техникой безопасности при работе с оборудованием | постоянно 2012 г | Емельянова Т.В., Минеева Т.М. |  |
|  | Заключение договоров на услуги «Интернет»- связи в 2012 г для школы | январь 2012 г | Анисимов М.П. | Договор на услуги Интернет |
|  | Информационная поддержка проекта: налаживание связей с СМИ, размещение и поиск в сети Интернет материалов по вопросам дистанционного образования | постоянно | Творческая группа |  |
| Развитие системы поддержки талантливых детей | Участие учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах, дистанционных проектах и дополнительных образовательных программах | постоянно | Минеева Т.М., Ларина С.В. | Материалы соревнований. Конкурсов и т. д. |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение через консультативную поддержку детей и их родителей (законных представителей) | постоянно | Минеева Т.М., Ларина С.В. |  |
|  | Обеспечение дополнительного образования, соответствующего новому образовательному стандарту по запросам обучающихся и их родителей | постоянно | Ларина С.В., педагоги дополнительного образования | Курсы в системе доп. образ |