Принято                                                      на заседании Методического совета

Протокол №2   от 26   октября  2012г.

«УТВЕРЖДАЮ

Директор

школы________/М.П. Анисимов/

Приказ №  11   от 26   октября  2012г.

План работы

Муниципальной методической площадки

на 2012-2013 учебный год

Тема: «Система формирования универсальных учебных действий у младших школьников»

Цель: создание единого информационно-методического пространства района по направлению «Формирование и оценка УУД»

Задачи:

- освоить новые способы работы по формированию и оценке УУД;

- развивать профессиональные компетенции педагогических и руководящих работников по теоретическому и методологическому  осмыслению системы формирования УУД;

- повысить профессиональную компетенцию педагогов по овладению инструментарием для формирования и оценки УУД;

- организовать проведение совместных методических мероприятий по формированию и оценке УУД в коллективном профессиональном пространстве в сети Интернет;

- совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2;

- разработать методические рекомендации по формированию и оценке УУД в виде брошюры и на сайте опорного учреждения.

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Планирование работы методической площадки на 2012-2013 учебный год: цель, задачи, планирование. | Сентябрь 2012г. | Минеева Т.М. руководитель муниципальной методической площадки | План работы методической площадки на 2012-2013 учебный год. |
| 2 | Подбор и систематизация контрольно-измерительных и диагностических материалов для оценки качества сформированности УУД | Сентябрь 2012г.– март 2013г. | Минеева Т.М. руководитель муниципальной методической площадки Воронова В.Р. руководитель школьного методического объединения начальных классов | Формирование электронной методической папки |
| 3 | Организация деятельности постоянно-действующего семинара «Технологии, методы и приемы формирования УУД» | ноябрь 2012г.– апрель 2013г. | Минеева Т.М., Воронова В.Р. | Выработка рекомендаций технологии урока с учётом требований государственного стандарта нового поколения и концептуальных подходов к его построению |
| 4 | «Изучение возможностей мультипликационных технологий на уроках окружающего мира и литературного чтения в начальной школе» | Ноябрь-январь | Литвиненко О.А. | Пополнение банка методов и приемов формирования УУД |
| 5 | Панорамы открытых уроков «Технологии на уроке» | ноябрь 2012г. – май 2013г. | Воронова В.Р. | Создание школьного банка уроков «Современные уроки по новым стандартам». Оценка предъявленного опыта администрацией ОУ |
| 6 | Методсовет «Коллективные формы работы и активные методы обучения» | Декабрь 2012 | Воронова В.Р. | Создание опорных таблиц, памяток, опорных конспектов |
| 7 | Заседание ШМО начальных классов «Приёмы формирования умений самоорганизации учебной деятельности» | Январь 2013 | Гамова Е.В. | Создание технологического банка учителя |
| 8 | Научно-практическая конференция «Приобщение детей к исследовательской и проектной деятельности» | февраль | Многина Н.И., Ларина С.В. | Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса |
| 9 | Составление технологических карт урока, соответствующих требованиям к результатам ООП НОО | март | Минеева Т.М. | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| 10 | Презентация опыта «УУД: калейдоскоп находок» | Ноябрь 2012г. (осенние каникулы) | Воронова В.Р. | Реализована новая система методических мероприятий по выявлению и распространению положительного опыта педагогической деятельности |
| 11 | Организация деятельности постоянно-действующего семинара «Технологии, методы и приемы формирования УУД» | В рамках районной «Школы мастеров» (на осенних, зимних, весенних каникулах) | Инициативная группа педагогов Муниципальной методической площадки. | Педагоги получат методические рекомендации |
| 12 | Консультации для педагогов района Карты отслеживания универсальных учебных действий. Обмен опытом | ноябрь 2012г.– апрель 2013г. | Гамова Е.В., Многина Н.И. | Доработка карт-схем, инструкций. Выбор методик диагностики отслеживания сформированности УУД |
| 13 | Районный Фестиваль методических находок «Работаем по новым стандартам» Мастер-класс «Интеллектуальные карты как средство для освоения новых идей стандарта второго поколения» | Январь 2013г. (зимние каникулы) | Минеева Т.М. | Совершенствование профессионального мастерства педагогов, овладение технологическим инструментарием |
| 14 | Размещение материалов на школьном сайте | октябрь 2012г.– май 2013г | Минеева Т.М. | Обновленная на сайте информация, увеличение количества посещений. |