УТВЕРЖДАЮ

Начальник РОО

____________ О.В.Сергеева

«05»  мая 2015 год

План

развития инклюзивного образования в Тюльганском районе

на  2015 год

| № | Содержание работы | Форма работы | Категория | Сроки | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитико-статистическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование компьютерного банка данных детей-инвалидов от 0 до 18 лет | Сбор и обработка информации, создание банка данных | Дети от 0 до 18 лет | до 1 марта 2015 года | Ответственные за работу с детьми-инвалидами |  |  |
| 2. | Формирование банка данных специалистов психолого-педагогического сопровождения базовой школы: - учителя-логопеды, -педагоги-психологи, - учителя-дефектологи, - социальные педагоги | Сбор информации | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения | до 1 марта 2015 года | Директор базовой школы Обновление постоянное (1 раз в квартал) |  |  |
| 3. | Формирование банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому | сбор информации | Педагоги образовательных организаций |  | Ответственные за работу с детьми-инвалидами Обновление постоянное (1 раз в год) |  |  |
| 2. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание квалифицированной учебно-методической помощи специалистам, работающим в базовых школах |  | Руководители базовых школ, специалисты курирующие вопросы сопровождения детей-инвалидов | постоянно | РОО, РМК |  |  |
| 5. | Психолого-педагогическое и учебно-методическое сопровождение родителей детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в базовых школах | Организация работы «Школ для родителей» | Родители детей-инвалидов | Февраль 2015 года – май 2015 года |  |  |  |
| 3. Информационно-просветительское направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование толерантного отношения в обществе к проблемам детей-инвалидов | 1. Участие в Декаде инвалидов 2. Усиление просветительской деятельности 3.Постоянное взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 4. Создание страницы базовых школ на сайте РОО с целью постоянного информирования всех заинтересованных лиц об организации инклюзивного образования в муниципалитете | Широкая общественность | 3 декабря – 10 декабря 2015 года В течение всего периода В течение всего периода В течение года | Руководители ОО, РОО, РМК |  |  |
| 2. | Пропаганда возможностей и достижений детей с ограниченными возможностями здоровья | Выставка художественного творчества Смотр-конкурс творческих работ, художественной самодеятельности | Учащиеся общеобразовательных школ | В течение всего периода | РОО, ЦДОД |  |  |
| 3.. | Информирование о развитии муниципальной системы инклюзивного образования | Публикации в СМИ | Широкая общественность Педагоги Родители | В течение года | Базовая школа, руководители ОО. |  |  |
| 4. | Расширение социальных контактов детей с ОВЗ | Внеклассные и внешкольные муниципальные мероприятия | Учащиеся общеобразовательных школ | В течение всего периода | РОО, Базовая школа |  |  |
| 5. | Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни | Беседы, семинары, публикации в СМИ, | Учащиеся общеобразовательных школ, родители, педагоги | В течение всего года | Базовая школа |  |  |
| 4. Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения и педагоги базовых школ | В течение всего периода | РОО, РМК |  |  |
| 2. | Модификация образовательных программ с учетом индивидуальных психофизических особенностей детей с ОВЗ | Написание авторизованных программ для обучения детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных школах | Педагоги базовых школ | В течение всего периода | РМК |  |  |
| 3. | Предпрофильная подготовка | Анкетирование, психологическая диагностика, собеседования, организация предпрофильных курсов | Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения базовых школ | Февраль-март 2015 года | Методисты РМК |  |  |
| 4. | Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ учащихся с ОВЗ | Урочная, внеурочная деятельность Консультативная и психологическая помощь учащимся, родителям, педагогам | Учащиеся, педагоги, специалисты службы психолого-педагогического сопровождения базовых школ. Родители. | Март – май 2015 года | Специалисты РОО |  |  |
| 5. Развитие безбарьерной среды в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов | Обеспечение доступности ОУ, оснащение ОУ специализированным оборудованием и учебно-методическими комплектами | Руководители базовых школ | В течение всего периода | РОО Базовые школы |  |  |
| 6. Подведение итогов работы по организации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение отчетных мероприятий по исполнению поручений: | Совещание по теме «Итоги работы по организации инклюзивного образования в 2015 году» | Руководители и педагоги базовых школ Специалисты РОО, отвечающие за обучение и воспитание детей-инвалидов в муниципалитете | декабрь 2015 года | Специалисты РОО |  |  |