СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы развития	3

Введение	9

1. Информационно-аналитическая справка о деятельности школы	15

2. Образ желаемого будущего состояния школы	60

3. Теоретико-методологические основания инновационных преобразований	62

4. Стратегия  и  тактика  перехода  к  желаемому  будущему,  конкретный  план действий	66

5. План действий по реализации Программы развития	68

6. Этапы реализации Программы развития на 2018-2023 гг	81

7. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения	87

8. Механизм реализации программы	90

9. Мониторинг показателей повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования………………………………………………………………

10. Риски и минимизация их влияния	90

11.Система организации управления и контроля за исполнением Программы 	92

12. Потребность в целевом финансировании Программы (в тыс. руб)	92

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ташлинская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2023 годы «Создание личностно-ориентированного пространства школы, в котором согласуются цели, ценности и интересы учеников, учителей и родителей» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Конвенция о правах ребенка; - Конституция Российской Федерации; - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ - Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; - Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные дети»; - Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - Муниципальная программа «Развитие системы образования Тюльганского района» на 2014-2021 годы - Устав МБОУ «Ташлинская СОШ» |
| Заказчик Программы | - Совет МБОУ «Ташлинская СОШ» |
| Разработчики Программы | Педагогический коллектив МБОУ «Ташлинская СОШ» Родительский комитет Совет школы Ученический Совет |
| Исполнители Программы | Администрация и педагогический коллектив школы Родители/законные представители учащихся школы Учащиеся Партнеры социума |
| Цель Программы | Создание условий в образовательном пространстве школы для интеллектуального и личностного развития каждого школьника, профессионального самоопределения и успешной социализации через интеграцию общего и дополнительного образования. |
| Задачи Программы | - создать условия для обеспечения обучающихся школы доступным общим и дополнительным образованием; - создавать механизмы использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов города в образовании; - разработать, апробировать и внедрить педагогические условия интеграции общего и дополнительного образования, обеспечивающие возможность для самореализации и раскрытия личности школьников на основе удовлетворения и развития их социальной активности; - создать обогащенную, развивающую среду, развивать систему психолого-педагогического сопровождения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, их профессионального самоопределения; - развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании способность творчески работать в новых социально-экономических условиях; - совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в школе; - развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы; - апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | К 2023 году: - 100% обучающимся предоставить возможность раннего выявления профильного курса из всех предметных областей (выявление профильной направленности личности); - для 100% контингента обучающихся обеспечить качественное образование; - для 100%-го контингента обучающихся школы использовать в организации образовательного процесса ресурсы научной, технической, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности на договорной основе (привлечение социальных партнеров к сотрудничеству). |
| Приоритетные направления Программы | - Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного и воспитательного процессов; - развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; - создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных возможностей школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; - развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - развитие материально-технической базы школы; психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап (2018 – 2019 гг.) 1. Анализ и оценка состояния действующих подсистем управления. 2. Разработка инструментария для информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности, создание внутренней системы мониторинга. 3. Ориентирование учителей на стратегию и тактику развития школы, на конкретный результат. 4. Планирование работы коллектива. Создание творческих групп. 5. Формирование позитивного имиджа школы. II этап (2020 – 2022 гг.) 1. Анализ программы развития школы и планов работы. 2. Определение эффективности созданной организационной структуры управления, функциональной деятельности администрации. 3. Оптимизация взаимодействия структурных подразделений. 4. Регулирование и коррекция деятельности школы. III этап (2022 – 2023 гг.) 1. Обобщение опыта работы администрации и персонал по основным направлениям деятельности. 2. Выявление и нейтрализация факторов, препятствующих выполнению мероприятий программы. 3. Изучение эффективности системы управления качеством, включая мониторинг. 4. Итоги реализации программы, определение степени выполнение её целей и задач. 5. Прогнозирование дальнейшего развития школы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - средства регионального бюджета - средства муниципального бюджета - внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - В системе управления: - в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; - будет сформирована команда единомышленников: - администрация школы знает проблемы персонала, владеет информацией о способах их решения; - персонал школы знает цели, задачи школы, программу развития; - произойдет качественный рост преподавательского и административного состава школы; - будет создан позитивный имидж школы; - будет создана система традиций; - будет создан благоприятный психологический микроклимат. - В обновлении инфраструктуры: - инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет соответствовать требованиям СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС; - не менее 80% учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. - В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: - 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования и инновационным технологиям; - не менее 70% педагогов будет работать с применением инновационных образовательных технологий; - не менее 20% педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). - В организации образовательного процесса: - учащиеся школы будут включены в исследовательскую и проектную деятельность; - в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); - повышение качества образования по итогам года до; - внедрение методик, позволяющих участникам образовательного процесса работать в зоне ближайшего развития. - В расширении партнерских отношений: - не менее 50% родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); - партнеры социума (учреждения, организации, физические лица) будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. |
| Риски при реализации Программы | - частичная реализация Программы возможна при сопротивлении персонала школы введению инновационной деятельности, неприятия концепции развития большей частью коллектива; - отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность целей и задач, несовершенство системы стимулирования может привести к конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации ряда направлений и проектов. |
| Организация и контроль над выполнением Программы | - за организацию и контроль выполнения Программы несет ответственность администрация МБОУ «Ташлинская СОШ»; - Программа реализуется посредством пошагового планирования и координации действий всего коллектива; - средством отслеживания степени реализации Программы развития является систематический анализ, корректирование действий; - формы и методы контроля: заслушивание отчетов, анкетирование, тестирование; - периодичность осуществляемого за реализацией Программы контроля определяется администрацией. |

Стратегическая цель программы: построение новой модели организации образовательного процесса за счет интеграции общего и дополнительного образования, на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество образования адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовнонравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения.

Основные задачи:

- разработать модель работы школы, направленную на успешную социализацию выпускников;

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных государственных стандартов на основе накопленного опыта создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;

- отработать различные модели индивидуального образования обучающихся на основе оптимального сочетания изучения предметов базового уровня с широким спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде школы;

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития детей с развитыми образовательными потребностями на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в классных коллективах;

- обеспечить всем категориям работников школы повышение психологопедагогической квалификации в работе с обучающимися различного уровня подготовки и необходимую поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории;

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, художественные проекты);

- совершенствовать систему профессионального самоопределения выпускников базовых и профильных классов, ее эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах социума для будущего выпускника школы

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;

- повышать эффективность образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного управления;

- разработать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно - досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей среды для детей с разными потенциальными возможностями.

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:

- обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;

- развитие системы дополнительного образования как условия развития социальной успешности детей, ежегодное расширение перечня образовательных услуг и увеличение количества обучающихся;

- обеспечение условий для успешной социализации обучающихся за счет повышения уровня их психологического комфорта и социальной адаптации;

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся;

- привлечение молодых кадров педагогов от общего числа педагогического коллектива

- формирование позиции учреждения, ведущей работу по развитию инноваций образовательной среды

ВВЕДЕНИЕ

Программа развития на 2018-2023 годы - нормативно-управленческий документ, характеризующий реальное состояние развития школы; достижения и проблемы; основные тенденции развития; главные цели, задачи и направления образования обучающихся; основные планируемые конечные результаты; критерии оценки выполнения данной программы.

Программа развития «Создание личностно-ориентированного пространства школы, в котором согласуются цели, ценности и интересы учеников, учителей и родителей» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ташлинская СОШ» на 2018-2023 годы (далее Программа) разработана в соответствии с пунктом 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 о разработке на основе инициативы «Наша новая школа» проектов перспективного развития для каждой школы.

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации стратегии развития системы образования выступают формирование российской идентичности обучающихся, создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей, рост качества социальных услуг по развитию семьи, обеспечение условий развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования Тюльганского района.

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты и критерии. Программа как проект перспективного развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» призвана консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы, определить ключевые направления инфраструктуры школьной образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива школы.

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение качества работы школы, результатом реализации инициативных проектов - инновационные продукты, которые школа может распространять в системе образования.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа», с Уставом школы.

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведены следующие работы:

- проведен анализ опыта предыдущей деятельности;

- выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей и жителей микрорайона;

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и воспитательного процессов;

- выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения социальных запросов;

- проанализирована возможность систем дополнительного и начального профессионального образования;

- осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, определены направления повышения квалификации сотрудников, внесены коррективы в учебные планы и программы, обновлены учебно-методические пособия;

- определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы развития.

Ресурсы реализации программы развития:

- система управления школы;

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него максимального количества участников образовательного процесса;

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, отбора, повышения педагогического мастерства;

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса;

- информационный ресурс - доступность, открытость и функциональность всей системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного процесса и общественности;

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материальнотехнической базы учреждения, обеспечение передвижными техническими средствами обучения, благоустройство территории;

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных технологий.

Концептуальная идея Программы развития определяет миссию МБОУ «Ташлинская СОШ»: создание образовательного пространства, в котором эффективное использование принципов развивающего обучения позитивно влияет на формирование личности молодого человека, обладающего нравственной и информационно-коммуникативной культурой, мотивированного на учебно-познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни и, по окончании учебного заведения, способного позитивно влиять на преобразование социокультурной среды.

Программа развития направлена на создание модели образовательного пространства школы, в которой личностно-ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса направлена на повышение качества образования посредством эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных.

Основной парадигмой данной программы является дополнительное формирование системы ресурсного обеспечения развития образовательного пространства школы, обеспечивающих гармоничное развитие личности каждого ребенка, раскрытие и реализацию его творческого потенциала, обеспечение его успешной первичной социализации, сохранения и укрепления навыков здорового, созидательного образа жизни.

Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание условий, позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности, поэтому в Программе развития «Создание личностно-ориентированного пространства школы, в котором согласуются цели, ценности и интересы учеников, учителей и родителей» упор делается на выявление и развитие способностей в каждом обучающемся школы и социализацию обучающихся.

В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного развития экономики российского общества важнейшими качествами выпускника школы становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться, которые формируются в процессе выявления, педагогической поддержки и развития талантов и творческих способностей обучающихся. Для этого необходимо отработать практику дополнительного образования, развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей.

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе развития школы: оптимальное сочетание:

- основного и дополнительного образования;

- разнообразных форм учебной деятельности;

- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся;

- эмоционально-психологической комфорта и интенсивности учебной деятельности школьников;

а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-коммуникативных технологий, электронных учебнометодических комплексов, возможностей дистанционного обучения.

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого обучающегося, предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом.

Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и информационно технологичное пространство образовательного учреждения.

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса являются:

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела;

- развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы опорных знаний и практических умений, четко диагностированных личностных интересов и перспектив развития;

- развитие образовательной среды «опережающего обучения, развития, диагностики», обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей;

- дополнение поурочного оценивания обучающихся со стороны учителя самооценкой результатов обучающихся на основе созданных ими «портфолио» и общественной оценкой значимости их индивидуальных достижений для социума.

- поэтапного перехода от базисного учебного плана к базисному образовательному плану, регулирующему организацию учебного дня ребенка в интеграции основного и дополнительного образования, а также социальнополезной деятельности;

- разработки вариативной части федерального государственного образовательного стандарта и совокупности программ дополнительного образования, ориентированных на выявление и поддержку талантливых детей;

- дальнейшего развития профессиональной компетентности педагогического коллектива школы в области применения современных образовательных технологий в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка;

- дополнения системы сопровождения ребенка в образовательном процессе диагностическими и консультативными компонентами психологопедагогической поддержки профессионального самоопределения выпускников;

- расширения возможностей государственно-общественной системы управления образовательным учреждением в области совместной работы родителей и школы показанию помощи детям в их социализации;

- осуществление мониторинга управления качеством образовательного процесса школы в области диагностики поддержки их индивидуальных достижений в форме портфолио и диагностических карт развития при психолого-педагогическом сопровождении детей с особыми запросами;

Основным условием успешной реализации программы развития выступает сочетание педагогического профессионализма учителей и мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения системы развития педагогического коллектива. Второе - за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения.

Выполнение программы развития «Создание личностно-ориентированного пространства школы, в котором согласуются цели, ценности и интересы учеников, учителей и родителей» невозможно представить без высокого уровня требований к образованию обучающихся, востребованного инновационной экономикой России. Педагогическое сообщество школы и родительская общественность полностью разделяют ключевые идеи концепции и готовы поддержать их реализацию в практике образовательного процесса, потому что социальными эффектами развития школы в этом случае станут:

- соответствие образования целям опережающего развития. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности;

- работа «новых» учителей, открытых ко всему новому, понимающих детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающих свой предмет;

- взаимодействие школы как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы;

- создать в школе современную информационно-насыщенную образовательную среду с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;

- отработать различные модели индивидуальной подготовки обучающихся с широким спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде школы;

- осуществить необходимые мероприятия для создания во всех подразделениях школы условий, обеспечивающих эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий с целью достижения высокого качества образования на всех этапах обучения;

- оказать необходимую помощь всем категориям педагогических работников школы для повышения их квалификации в использовании информационнокоммуникационных технологий;

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения развития учащихся на всех этапах школьного воспитания и обучения;

- расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих возможностей всех обучающихся.

- Информационно-аналитическая справка о деятельности школы

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ  ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя общеобразовательная школа» ориентировано  на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя общеобразовательная школа» является образовательным учреждением, реализующим образовательные программы: основная общеобразовательная программа начального общего образования основная общеобразовательная программа основного общего образования, основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, программы дополнительного образования следующих направленностей: художественно - эстетической, физкультурно - спортивной, туристко - краеведческой, подготовка детей к поступлению в 1 класс.

Школа осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные Государственные образовательные стандарты второго поколения в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».

Концепция образовательного процесса строится на понимании необходимости постоянного целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами образования и необходимостью удовлетворения социального запроса к образованию.

Сегодня МБОУ «Ташлинская СОШ» имеет все условия для обучения, воспитания и развития личности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей.

Общие сведения о школе

| Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Местонахождение образовательного учреждения (адрес, телефон, E-mail, сайт школы) | 462002, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ташла, ул. Коммунаров 2. Телефон: 8(35332) 2-73-08 Адрес электронной почты: Tashla250@yandex.ru Адрес сайта: http://Tashla-school.narod.ru |
| Учредитель | Муниципальное образование Тюльганский район. Функции и полномочия учредителя МБОУ «Ташлинская СОШ» от имени администрации Тюльганского района осуществляет отдел образования администрации Тюльганского района. Начальник отдела образования администрации Тюльганского района Сергеева Ольга Владимировна тел. (35332) 2-13-76 |
| Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О., квалификационная категория) | Анисимов Михаил Прокофьевич |

Школа – юридическое лицо, имеет в наличии полный пакет документов: обновленный Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности учреждения, программу развития, образовательную программу, учебный план, оптимизированное штатное расписание. Согласно государственному статусу учреждение является общеобразовательным, вид – средняя общеобразовательная школа. Учреждение имеет право  на ведение образовательной деятельности в соответствии с имеющейся лицензией и может  реализовывать  программы начального, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя общеобразовательная школа»  расположена в центре села. Школа является основным воспитательным центром, той необходимой средой, в которой ребёнок должен развиваться полноценно и гармонично. Это повышает ответственность педагогов школы  за духовное и физическое развитие учащихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. Возможности социального окружения, а именно социально-культурных, спортивных центров школа в полной мере использует при организации внеклассной и внешкольной работы и выстраивает внешние связи с различными социальными партнерами.

Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, развитию информационно-коммуникативной компетенции, созданию условий для творческой самореализации учителя школа успешно решает в сотрудничестве с учреждениями образования и культуры посёлка.

Активно ведётся сотрудничество с администрацией «Ташлинский сельский совет». Стали традиционными акции по озеленению и благоустройству села совместно с Тюльганским лесничеством. Возрождение тимуровской работы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, ветеранам труда и проведение праздника села стало одним из важных направлений патриотического воспитания.

В сфере формирования культурного кругозора, воспитания любви к прекрасному, школа тесно сотрудничает с районным центром досуга. Учащиеся проявляют активность в праздниках, вечерах, мероприятиях, проводимых ЦДО, принимают участие в различных местных, районных, областных конкурсах и смотрах художественной самодеятельности, занимая призовые места.

Школа тесно сотрудничает с библиотекой. Развитию интереса к чтению научной и художественной литературы у учащихся способствуют совместные мероприятия с ней.

Советом школы, классными руководителями, школьным родительским комитетом, общественной комиссией по делам несовершеннолетних осуществляется воспитательная работа с детьми из семей социального риска, трудными подростками с помощью бесед, консультации для родителей, посещений на дому с целью знакомства с жилищно - бытовыми условиями и соблюдением режима дня учащихся, постоянного контроля за успеваемостью и организацией внеурочной деятельности, досуга в каникулярное время.

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов направлена на формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребёнку условия духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворение его творческих и образовательных потребностей.

Развитие внешних связей.

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в школе определённого масштаба культурных норм и ценностей.

Взаимодействие с окружающим социумом

Сельская    администрация

ДЮСШ

ЦДО

Профильные лагеря (районные, областные)

МБОУ «Ташлинская

средняя общеобразовательная

школа»

Сельская библиотека

Детсад  «Елочка»

ФАП

Центр занятости населения

Специальная коррекционная школа-интернат

Школа высшего мастерства (спортивная база)

Городецкая, Ивановская, Тюльганские средние школы

Дом Культуры

Районное

управление ГИБДД

Тюльганское лесничество

ПУ - 9

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами трёх ступеней общего образования:

I ступень – начальное общее образование – срок освоения четыре года

II ступень – основное общее образование – срок освоения пять лет

III ступень – среднее (полное) общее образование – срок освоения два года

В настоящее время в школе 11 классов: начальная школа – 4 класса, средняя – 5 классов, старшая – 2 класса. Средняя наполняемость классов – 14 человек.

В школе обучаются дети, проживающие в с. Ташла – всего  116 учащихся. Необходимое условие обучения в школе – это заинтересованность родителей и их активное участие в выполнении  учебных программ.

Режим работы школы регулируется Уставом образовательного учреждения.

Обучение и воспитание ведётся на русском языке.

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1ом классе – 33 недели, во 2 – 11ых классах не менее 34 недель. Продолжительность каникул суммарно в течение года не менее 30 календарных дней. Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные каникулы не менее 1 недели.

В школе действует следующий режим занятий:

- начало занятий – 8.30.;

- продолжительность урока – 45 мин.;

- для учащихся первых классов в оздоровительных целях применяется  «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, начиная с продолжительности занятий, равной 35 минутам.

Школа работает в режиме шестидневной недели (учащиеся 1-4 классов учатся пять дней в неделю).

Социальный паспорт школы

|  | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Всего учащихся | 116 |
| 2. | Всего классов | 11 |
| 3. | Всего учащихся подготовительных классов | 0 |
| 4. | Учащихся начальной школы 1-4 классы | 52 |
| 5. | Учащихся основной школы 5-9 классы | 53 |
| 6. | Учащихся старшей школы 10-11 классы | 11 |
| 7. | Дети из многодетных семей | 38 |
| 8. | Количество детей, находящихся под опекой | 4 |
| 9. | Количество детей из малообеспеченных семей | 23 |
| 10. | Количество детей из неполных семей | 24 |
| 11. | Дети- инвалиды, обучаемые в школе | 5 |
| 12. | Количество детей, обучающихся на дому | 1 |
| 13. | Количество детей, обучающихся по программе ЗПР | 1 |
| 14. | Количество детей, обучающихся по вспомогательной программе | 7 |
| 15. | Кол-во семей находящихся в социально-опасном положении | 0 |
| 16. | Кол-во детей, состоящих на учете в ПДН | 0 |

Состав населения достаточно стабилен, миграционные процессы не имеют особой интенсивности. Перспективы на увеличение контингента учащихся есть (статистические данные по селу).

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы

Анализ кадрового состава

| Показатель |  | Кол-во чел |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего педагогических работников (чел.) |  | 19 |  |
| Укомплектованность штатов педработников (%) |  | 100% |  |
| Внешних совместителей |  | 0 |  |
| Количество педагогических работников, имеющих высшее образование |  | 17 |  |
| Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование |  | 2 |  |
| Педагогических работников, имеющих квалификационную категорию | Высшую | 3 |  |
|  | Первую | 13 |  |
|  | Соответствие занимаемой должности | 2 |  |
| Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории |  | 1 |  |
| Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и не подлежащих обязательной аттестации* |  | 0 |  |
| Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет |  | 17 |  |
| Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание, государственные награды (чел.) |  | 1 |  |

Уровень  владения педагогов школы инновационными технологиями образования

| Технология | В % на 2013/14 | В % на 2014/15 | В % на 2015/16 | В % на 2016/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Игровые технологии | 88 | 94 | 94 | 94 |
| Технологии развивающего обучения: Личностно-ориентированное развивающее обучение | 65 | 83 | 83 | 84 |
| Проблемное обучение | 44 | 50 | 50 | 58 |
| Технология современного проектного обучения | 28 | 28 | 33 | 31,5 |
| Технология проведения дискуссий | 39 | 39 | 44 | 42 |
| Портфолио | 94 | 94 | 94 | 95 |
| Технология групповой деятельности | 78 | 83 | 89 | 89 |
| Кейс – технология | 11 | 17 | 17 | 16 |
| Технология развития критического мышления | 33 | 39 | 44 | 42 |

Мониторинг качества инновационной деятельности педагогов:

| Инновационная деятельность педагогов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | учебный год |  |  |  |
|  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| Занимаются инновационной деятельностью | 79% | 79% | 83% | 84% |
| Апробация новых программ и учебников | 26% | 31,5% | 33,3% | 36,8% |
| Работа по новым технологиям | 63% | 68% | 72,2% | 73,6% |
| Профильное обучение (элективные курсы в 10-11 классах базовая школа) | 11% | 15,7% | 16,6% | 26,3% |
| Руководство исследовательской деятельностью учащихся | 26% | 31,6% | 33,3% | 31,5% |
| ОГЭ | 26% | 31,6% | 33,3% | 36,8% |
| ЕГЭ | 26% | 26% | 38,8% | 31,5% |

Мониторинг качества трансляции педагогического опыта на уровне образовательного учреждения, района:

| Трансляция педагогического опыта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | учебный год |  |  |  |  |
|  | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| Транслировали свой опыт | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Открытые уроки на уровне района | - | 26% | 15,7% | 38,8% | 5% |
| Публичные выступления на уровне школы, района | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Конкурс "Урок года" | - | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Конкурс "Учитель года" | - | 5% | - | - | - |
| Конкурс «Самая классная классная» | - | 5% | - | - | - |
| Мастер-классы на уровне района | 30% | 53% | 21% | 22,2% | 10,5% |
| Участие в профессиональных конкурсах | 40% | 63% | 57,8% | 39% | 53% |

Таким образом, материалы мониторинга говорят о реальном влиянии уровня профессионального мастерства педагогов школы на качество образования. На наш взгляд мы, как управленцы, нашли удачную форму в работе с педагогом, которая направлена:

- на конструктивный поиск причин недостатков и путей их исправления;

- на оказание адресной, повседневной, конкретной помощи учителю;

- на повышение культуры производственных отношений;

- на получение более совершенного уровня педагогического мастерства;

- на формирование и поддержание чувства коллективной ответственности  педагогического коллектива за конечный результат работы школы;

- на повышение мотивации педагогов к профессиональной деятельности;

- в конечном счете, на повышение качества образования школьников,

а значит, данная форма управления носит личностно-ориентированную направленность, реально повышает качество школьного образования.

Состояние материально-технической базы

Материально-техническая база школы находится в удовлетворительном состоянии.

- количество учебных кабинетов			 -  12

- лабораторий						 -  3

- комбинированных мастерских  			 -  1

- столовая на 50 мест	                                                - 1

- компьютерный класс                                                - 1

- музей                                                                          - 1

- полоса препятствий                                                  -1

- хоккейный корт                                                         -1

- спортивная площадка                                               -1

- спортивный зал, площадью                                     - 1  (360 кв. м)

- учебно-опытнический участок площадью 0,5 га  - 2

- гараж                                                                          - 1

- теплые туалеты                                                         - 2

- библиотека                                                                 - 1

Состояние учебно-методической базы

| Сведения о книжном фонде библиотеки: |  |
| --- | --- |
| - художественная литература | 4561 |
| - брошюр, журналов | 249 |
| - фонд учебников | 4572 |
| - научно-педагогической и методической литературы | 735 |
| - медиотека | 100 |

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| Наименование | Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения) | Имеется в наличии | Из них исправных | Наличие приспособлений для хранения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магнитофоны | 1 | 1 | 1 | имеется |
| Видеомагнитофоны | 1 | 1 | 1 | имеется |
| Телевизоры | 2 | 2 | 2 | имеется |
| Музыкальный центр | 1 | 1 | 1 | имеется |
| Мультимедиапроекторы | 5 | 5 | 5 | имеется |

Система управления ОУ Схема управления, отражающая взаимодействие участников образовательного процесса

| Совет школы | - Определяет основные объекты контроля и степень участия каждого из субъектов в этом процессе; соответствие типов контроля по отношению к объектам, сроки контроля. - Учитывает требования, обеспечивающие эффективность контроля. - Планирует содержание контроля. |
| --- | --- |
| Совет старшеклассников | Участвует в принятии локальных актов школы, выражает мнение классных объединений и предлагает проекты решений ученического самоуправления. |
| Родительский комитет | 1. Предлагает организационную помощь. 2.Участвует в укреплении материальнотехнической базы. 3.Оказывает помощь социально не защищённым семьям. |
| Педагогический совет | Является постоянно действующим руководящим органом в образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. |

Процесс управления школой определяется основными управленческими функциями - анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством, контролем.

Структура управления школой построена как линейно-матричная. Однако переход к общественно-государственному управлению потребовал пересмотра структуры управления и её описания. Новая структура управления позволяет чётко видеть вертикали управления, функциональные взаимодействия на каждом иерархическом уровне.

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются: Совет школы и Педагогический совет. Непосредственное управление школой осуществляет директор. Управление учебно-воспитательным процессом осуществляют линейные и функциональные руководители: заместители директора по УВР, руководители предметных методических объединений. Кроме предметных, создаются межпредметные временные объединения учителей (ВТК) для решения какой-либо учебной задачи. За счет включения учителей одновременно в ВТК и методические объединения образуется матричная структура, позволяющая школе успешно решать её задачи. Наша школа работает с разнообразным контингентом учащихся. Основные решения в жизни школы принимает Совет школы, который включает в себя представителей субъектов - объектов образовательного и воспитательного процессов в школе. Здесь происходит «стратегическое» согласование интересов и целей деятельности основных субъектов педагогического процесса.

Источники и основные параметры финансирования

Источниками финансирования деятельности школы являются:

- бюджетные средства в соответствии с федеральными целевыми программами.

- спонсорская помощь.

Финансирование программы развития школы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Бюджетные и внебюджетные средства расходуются по следующим параметрам:

- Улучшение материально-технической базы школы (50-60% - за счёт внебюджетных средств).

- Повышение квалификации педкадров для организации работы и преподавания профильных дисциплин (100 % - за счёт бюджетных средств).

- Оснащение кабинетов необходимым оборудованием (60-80% - за счёт бюджетных средств, 20-40% - спонсорская помощь).

- Обслуживание Интернет-сети (100 % - за счёт бюджетных средств).

- Организация профильного обучения (100% - за счет бюджетных средств).

Описание результатов деятельности школы за последние 3 года

Качество результатов обучения и воспитания в МБОУ «Ташлинская СОШ»

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ (за 3 года).

| Учебный год | Учебные предметы | Количество выпускников |  |  |  |  |  |  |  |  | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сдававших |  | 100 баллов |  | 90-99 баллов |  | Не перешли минимальный порог |  |  |
|  |  |  | чел. | % от общего кол-ва | чел. | % от общего кол-ва | чел. | % от общего кол-ва | чел. | % от общего кол-ва |  |
| 2014-2015 уч.г. | Русский язык | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,9 |
|  | Математика | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6//49,29 |
|  | Обществознание | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 65,8 |
|  | Физика | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|  | Биология | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2015-2016 уч.г | Русский язык | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 75,25 |
|  | Математика | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75/58,33 |
|  | Обществознание | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 72,33 |
|  | Литература | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2016-2017 уч.г | Русский язык | 5 | 5 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,2 |
|  | Математика | 5 | 5/ 4 | 100/ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4/ 43,25 |
|  | Обществознание | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,25 |
|  | Физика | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|  | Биология | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  | История | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов при ТЭК (за 3 года).

| Учебный год | Учебные предметы | Количество выпускников |  |  |  |  |  |  | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сдававших |  | «5» (чел.) | «4» (чел.) | «3» (чел.) | «2» (чел.) |  |
|  |  |  | чел. | % |  |  |  |  |  |
| 2014-2015 уч.г. | Русский язык | 17 | 17 | 100 | 1 | 11 | 5 | - | 29,29 |
|  | Математика | 17 | 17 | 100 | 3 | 13 | 1 | - | 19,4 |
| 2015-2016 уч.г | Русский язык | 8 | 8 | 100 | 1 | 5 | 2 | - | 28,625 |
|  | Математика | 8 | 8 | 100 | 0 | 4 | 4 | - | 13,7 |
|  | Физика | 8 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
|  | Информатика | 8 | 1 | 12,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
|  | Обществознание | 8 | 7 | 87,5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22,43 |
|  | Биология | 8 | 7 | 87,5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19,14 |
| 2016-2017 уч.г | Русский язык | 17 | 17 | 100 | 4 | 10 | 3 | 0 | 30,52 |
|  | Математика | 17 | 17 | 100 | 4 | 7 | 6 | 0 | 17,23 |
|  | Физика | 17 | 5 | 29,4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23,4 |
|  | Информатика | 17 | 2 | 11,76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
|  | Обществознание | 17 | 12 | 70,59 | 0 | 10 | 2 | 0 | 28 |
|  | Биология | 17 | 13 | 76,47 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23,54 |
|  | Химия | 17 | 2 | 11,76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |

Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года).

| Показатели по ступеням образования | Учебные годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2015 уч.г. |  | 2015-2016 уч.г. |  | 2016-2017 уч.г. |  |
|  | человек | % от общего количества выпускников | человек | % от общего количества выпускников | человек | % от общего количества выпускников |
| 1 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении» | 1 | 8,5 | 2 | 28,6 | 1 | 11,1 |
| 2 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Получили аттестат особого образца | 2 | 11,76 | 1 | 11,1 | 2 | 11,76 |
| 3 ступень |  |  |  |  |  |  |
| Награждены серебряной медалью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Награждены золотой медалью | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 40 |

По всем предметам на экзаменах учащиеся показали результаты выше  прошлогодних. В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ОГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. Психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ включало диагностическую и тренинговую работу со всеми учащимися 9 класса (выявление интеллектуальных способностей, уровня тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.). Основными недостатками нашей работы в этом направлении является то, что:

-  продолжает формально усваиваться теоретическое содержание материала. Школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной;

-  использование учителями-предметниками для подготовки к ОГЭ неэффективных методик;

- выпускники недостаточно владеют определенными общеучебными умениями;

- у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невнимание.

Результаты участия школы в мероприятиях разного уровня в 2016-2017 учебном году

| Уровень конкурса, форма | Название конкурса (по положению) | Количество участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Всероссийская олимпиада школьников по ОПК (муниципальный этап) | Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры: ««Русь Святая, храни веру Православную!»» (Школьный этап) www.pravolimp.ru | 5уч-6 кл 18 уч.-9 кл 3 уч -10 кл 10уч.-8 кл 6 уч-5 кл Всего 41 уч. | Диплом 1 ст-32 ученика 2 ст -8 учеников |
| региональный очный | региональный этап Всероссийских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2016» | 4 | 9 место ( из 40 команд) |
| муниципальный очный | муниципальный этап Всероссийских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2016» | 4 | 3 место |
| Региональный, заочный конкурс проектов | «Отечество» «Растим патриотов» | 1 уч- 6 кл 1 уч. - 8 кл 2 уч. - 9 кл | участие |
| Региональный, заочный конкурс проектов | «Сыны Отечества» | 1 уч- 6 кл 1 уч. - 8 кл 2 уч. - 9 кл | участие |
| Всероссийская олимпиада | Всероссийская олимпиада школьников по ОПК (муниципальный этап) | 1 уч- 5 кл 1 уч -6 кл 1уч – 8 кл, 1 уч – 9 кл | Сертификат участника |
| муниципальный очный | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |  |
|  | Математика | 7кл | призер |
|  | Физическая культура | 9кл | призер |
|  | литература | 2 уч –ся 9 кл 11 кл | призеры |
|  | биология | 1-9кл 1-11кл | призеры |
|  | обществознание | 1 - 9 кл | призер |
|  | технология | 1 - 9 кл | призер |
|  | ОБЖ | 1 - 9 кл 1 – 11 кл | призеры |
| Региональный, очный конкурс проектов | «Отечество.» «Растим патриотов» | 1 уч- 6 кл 1 уч. - 8 кл 1 уч. - 9 кл | участие |
| Международный, заочный | Конкурс для школьников «Лисёнок» 5-6 классы по дисциплине литература | 2 - 5 кл 3 – 6 кл | Победители и призёры |
| Международный, заочный | Конкурс для школьников «Лисёнок» 5-6 классы по дисциплине русский язык | 2 - 5 кл 3 – 6 кл | Победители и призёры |
| Муниципальный, очный | Слёт волонтеров «Нести добро и радость людям». | 8 – 9 кл. 1 – 8 кл. | Номинация «Визитная карточка» - 1 место, номинация «Защита социального проекта» - 2 место. |
| Региональный, очный | Слёт волонтеров «Нести добро и радость людям». | 6 – 9 кл. 1 – 8 кл. | участие |
| всероссийский, заочный | Всероссийской викторины "Великая Отечественная война" http://fgostest.ru | 4 – 2 кл 2 – 3 кл | 1,2,3 место |
| Муниципальный, очный | VI Муниципальная конференция младших школьников «Юный исследователь» | 1 – 4 кл | 1 место |

Таким образом, краткий анализ работы школы показывает, что МБОУ «Ташлинская СОШ» в целом успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы управления школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из анализа статистической информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом.

Вместе с тем при реализации Программы развития возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.

Внутренние факторы

| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| --- | --- |
| - развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия с родительской общественностью; | - недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение нового качественного уровня образовательного процесса; - недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества образования школы; - ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового качественного уровня образовательного процесса по реализации федеральных государственных образовательных стандартов; - недостаточная мотивация учителей к реализации программы развития, проектов; - медленное внедрение современных педагогических технологий, принципов здоровьесбережения в педагогической деятельности; - невыполнение программных мероприятий; |

Внешние факторы

| Возможности | Угрозы |
| --- | --- |
| - развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное образование; - сотрудничество с социальными партнерами и благотворительными организациями для решения актуальных проблем образовательного процесса. | - изменение административного и педагогического состава; - недостаточное финансирование системы образования школы; |

- Образ желаемого будущего состояния школы

Цель деятельности школы: создать условия для осуществления образовательного процесса, направленного на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества.

Миссия школы: создание условий для становления и развития личности выпускника как субъекта собственной жизни в условиях социально ориентированной, здоровьесберегающей школы.

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2023 года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.

Выпускник начальной школы:

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться;

- способный к организации собственной учебной деятельности;

- любящий родной край и свою страну;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник основной школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважающий закон и правопорядок;

- любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Выпускник школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования;

- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе;

- действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- уважающий закон и правопорядок,

- умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные в результате анализа проблемы, была сформулирована цель Программы развития школы на период 2018-2023 годы - построение новой модели организации образовательного процесса за счет интеграции общего и дополнительного образования, на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество образования адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовнонравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения.

Достижение этой цели требует решения следующих задач:

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализации, профессионального самоопределения и раскрытия школьников на основе удовлетворения и развития их какой активности;

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую познавательным потребностям и возможностям детей и подростков, обеспечивающую их личностное развитие;

- реализовать систему педагогического сопровождения учебноисследовательской деятельности обучающихся;

- разработать и реализовать систему психологического сопровождения успешной адаптации и социализации обучающихся;

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании;

- совершенствовать процесс информатизации образования в школе;

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы;

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы детьми

- Теоретико-методологические основания инновационных

преобразований

Теоретико-методологические основания разработки Программы.

Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного обучения, оказывающего содействие становлению неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала обучающегося при осуществлении педагогического сопровождения и поддержки представлены в исследованиях Е.А. Александровой, М.Р. Битяновой, Е.В. Бондаревской,

О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, А.В. Мудрика, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др.

Обоснование деятельностного подхода в развитии личности приведено в работах К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, В.А. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др.

Гуманистический подход, позволяющий развивать позитивное ядро в каждом обучающемся в недирективном стиле, что способствует становлению свободной, творческой и гармонически развитой личности, с равномерным развитием всех ее сторон ( Ж.-Ж. Руссо, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский).

Экзистенциальный подход рассматривает человека как осуществляющего поиск смысла, делающим выбор, самоопределяющегося в своем отношении к действительности, обладающем активной субъектной сущностью. Жизнеутверждающие идеи экзистенциализма как продолжение гуманистических традиций в философии и психологии служат опорами в обосновании экзистенциально-ценностных ориентиров образовательной деятельности, процесса самоосуществления личности. (Н. Аббаньяно, А. Камю, С. Кьеркегор, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс)

Построение образовательного процесса на основе деятельностного подхода исследовано И.А. Зимней, А.М. Новиковым, Л.Г. Петерсон и др.

Основные идеи, лежащие в основе Программы:

- Общую методологическую основу инновационной деятельности составляет системно-деятельностный подход к обучению как субъектно-ориентированная организация и управление педагогом учебной деятельностью ученика при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики, в результате чего развиваются не только предметная и коммуникативная компетентность обучающегося, но и он сам как личность.

- Сущностными характеристиками системно-деятельностного подхода являются: системность; признание ученика субъектом учебной деятельности; организация преподавателем учебной деятельности, способствующей личностному развитию учащихся. Деятельностный компонент системно - деятельностного подхода опирается на положения психологической теории деятельности и предполагает понимание личности как субъекта деятельности, признание единства психики и деятельности, единства строения внутренней и внешней деятельности и обеспечение в познании и преобразовании окружающей действительности его деятельностного самопроявления. Учебно-Исследовательская и проектная деятельность рассматривается в качестве внешне задаваемой деятельности, которая обеспечивает переструктурирование внутренней деятельности обучающегося и формирование внутренней мотивации.

- Учащийся выступает как субъект учения, своей деятельности. Объектом образовательного процесса является образовательный материал (предметы, явления, модели, ситуации, ценности, деятельность, отношения и т.д.).

- Учитель занимает позицию педагога стимулирующего осмысленность учения и сопровождающего ученика в процессе его развития, выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и помощника.

- Педагогическое сопровождение рассматривается как возможная модель взаимодействия педагога и учащегося при осуществлении учебноисследовательской и проектной деятельности. Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской деятельности определено как профессиональная деятельность учителя, направленная на создание условий для личностного развития и самореализации обучающихся в процессе осуществления ими этой деятельности.

- Проектно-исследовательская деятельность представляет собой творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой является развитие исследовательской позиции к миру, другим и самому себе, а также формирование мировоззрения. Проектирование является процессом разработки и создания проекта. Организация проектирования и исследовательской деятельность учащихся рассматривается не как цель обучения, а как средство их личностного развития.

- Используя «потенциал личности», каждый подросток может проявить особую успешность в широком спектре деятельности в социуме. Очень важно своевременно выявить склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к развитию его личностного потенциала.

- Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения детей в их развитии самоопределении, профессиональном развитии является развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование целостной личности.

- Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной задачей психолого-педагогического сопровождения детей является сохранение физического и психического здоровья учащихся в условиях школьного обучения.

Принципы современного образования, обеспечивающие реализацию Программы:

- природосообразности: раскрытие природного потенциала учащегося, актуализация его природных способностей; обучение в зоне ближайшего развития обучающегося, не выходя за пределы сензитивных периодов;

- культуросообразности: раскрытие природного потенциала учащегося в принятых в обществе формах и тенденциях культуры;

- гуманистической психологии: отношение к человеку как к уникальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям другого человека, поддержка, безопасность и др.); реализация системы отношений между участниками образовательного процесса на основе создания оптимальных условий для развития творческих способностей и учета возможностей каждого учащегося в практике обучения вне зависимости от степени одаренности и ограниченности возможностей по здоровью;

- доступности: учебная нагрузка, проблематика и объем работы должны соответствовать возможностям обучающегося;

- свободосообразного образования: защита ученика от подавления, угнетения, создание условий для творческой самореализации;

- преемственности: создание единого образовательною пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; связь программы работы с одаренными детьми с другими разделами программы основного общего образования;

- субъектности: признание приоритета индивидуальности, самоценности сопровождаемого, который изначально является субъектом профессионального процесса;

- самодеятельности: ориентация на способность учащегося самостоятельно преодолевать препятствия, обращенность к индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в самоорганизации и саморазвитии;

- рефлексивно-аналитического подхода к процессу и результату: анализ и самоанализ ценностей и отношений;

- индивидуальности и неповторимости каждого ребенка, что определяет необходимость индивидуального подхода к развитию потенциала каждого школьника;

- системности: обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития одаренного ребенка, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьника;

- вариативности: создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность;

- взаимодействия школы и семьи: необходимость интеграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка;

- профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для работы с одаренными детьми предполагает развитие личностных и профессиональных качеств учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, доброжелательность, высокий уровень интеллекта, креативность, способность к индивидуализации процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей своих учеников.

- Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему, конкретный план действий.

Путь в будущее школы проходит через изменения.

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются:

- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса;

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта;

- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума;

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся;

- валеологизация образовательного пространства школы;

- совершенствование процесса информатизации образования;

- создание воспитательной системы школы;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся;

- развитие материально-технической базы школы;

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.

Направления деятельности в рамках Программы развития школы

обеспечивают осуществление реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

| Направления реализации НОИ «Наша новая школа» | Направления реализации программы развития школы |
| --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты | - модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Развитие системы поддержки талантливых детей | - создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; - развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся; - совершенствование процесса информатизации образования; - обновление воспитательной системы школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |
| Совершенствование учительского корпуса | - развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; - совершенствование процесса информатизации образования; |
| Изменение школьной инфраструктуры | - развитие материально-технической базы школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников | - валеологизация образовательного пространства школы; - взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; - психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности |

- План действий по реализации Программы развития

Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения | 2018-2023 г. | заместители директора |
| 2. | Переход на новые программы и учебнометодические комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение ФГОС второго поколения | 2018-2023 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 3. | Совершенствование учебнометодических комплексов, в особенности их ИКТ-составляющей | 2018-2023 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 4. | Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системнодеятельностного подхода | 2018-2023 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 5. | Организация системной работы по формированию у обучающихся универсальных учебных действий. Реализация программы «Формирование универсальных учебных действий» | 2018-2023 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 6. | Разработка и введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования | 2018-2020 г. | заместитель директора по УВР |
| 7. | Разработка дидактических материалов личностно-ориентированного типа, реализующие субъектность обучающего в обучении путем предоставления свободы выбора содержания, способов выполнения и средств учебной деятельности, форм организации взаимодействия с другими учениками; необходимых для организации деятельности обучающихся по самостоятельному «открытию» знаний. | 2018-2020 г | заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя |
| 8. | Обеспечение преемственности в обучении и осуществлении по ФГОС второго поколения, здоровьесберегающих подходов. | 2018-2023 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 9. | Внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных | 2018-2019 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |
| 10. | Внедрение модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио | 2018-2019 г. | заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя |
| 11. | Развитие предпрофильной подготовки в 9-х классах; разработка и внедрение индивидуальных учебных планов, элективных курсов по разным предметам с учетом индивидуальных запросов школьников | 2018-2023 г. | заместители директора, руководители ШМО, учителя |

Направление: Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового

педагогического опыта

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 2. | Реализация системы повышения квалификации учителей на курсах повышения квалификации разных уровней | 2018-2023 г. постоянно, по плану | заместители директора, руководители ШМО |
| 3. | Проведение методических мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогов и пропаганду передового педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, единых методических дней | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР |
| 4. | Рассмотрение вопросов, связанных с развитием профессиональной компетентности педагогов на педагогических и методических советах, заседаниях ШМО | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР и ВР |
| 5. | Организация теоретических и практических занятий с педагогами по обучению конструированию уроков, нацеленных на получение метапредметных и личностных результатов, с использованием современных образовательных технологий; проблемнодиалогических уроков и т.д. | 2018-2019 г. | заместители директора по УВР |
| 6. | Разработка программы методической работы со смещением акцента на индивидуальные формы: выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагога в освоении инноваций, организация работы стажировочных площадок | 2018-2019 г. | заместитель директора по УВР и ВР |
| 7. | Организация работы педагогов по самообразованию с учетом направлений инновационной деятельности школы и индивидуальных потребностей педагогов | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР и ВР |
| 8. | Создание творческих групп учителей, работающих с одаренными детьми, организующих реализацию индивидуальных траекторий исследовательской деятельности, выполнение обучающимися проектных и исследовательских работ | 2018 г., коррекци я ежегодно | заместители директора по УВР и ВР |
| 9. | Формирование банка теоретикометодологических и методических материалов, достижений передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, осуществления проектной и исследовательской деятельности | 2018 г., обновлен ие постоянно | заместители директора по УВР и ВР |
| 10 | Активизация и стимулирование научноисследовательской и экспериментальной работы педагогов | 2018-2020 г. | заместители директора по УВР и ВР |
| 11 | Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы с детьми с признаками одаренности в разных сферах в условиях массовой школы, методик проектной и исследовательской деятельности | 2018 г., обновлен ие постоянн о | заместители директора по УВР и ВР |
| 12 | Разработка методики подготовки руководителей проектно-исследовательских работ учащихся | 2018 г. | заместитель директора по УВР и ВР |
| 13 | Создание памяток и методических пособий для учителей, работающих с одаренными детьми, для научных руководителей юных исследователей | 2018 г. | заместители директора по УВР и ВР |
| 14 | Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной системах образования (публикации, выступления на научнопрактических конференциях; проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) | 2018-2023 г. | администрация школы |

Направление: Создание обогащённой, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одарённости школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах | 2018-2023 г. ежегодно | администрация школы |
| 2. | Разработка программы внеурочной деятельности школьников, учитывающей потребности и возможности одаренных детей (по направлениям): общеинтеллектуальное; духовнонравственное; общекультурное; социальное; художественное творчество; спортивно - оздоровительное и др. | 2018 г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 3. | Организация кружков по интересам, дополнительных занятий с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. | 2018 г., коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 4. | Использование информационных возможностей школы (сайт) для предъявления результатов деятельности школы, достижений всех участников образовательного процесса | 2018-2023 г. | заместитель директора по УВР |
| 5. | Развитие взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы | 2018-2023 г. | администрация школы |
| 6. | Проведение специализированных акций для поддержки имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и журналах, участие в программах на телевидении, на сайте школы) | 2018-2023 г. | администрация школы |

Направление: Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика уровня сформированности исследовательской компетентности обучающихся | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 2. | Разработка надпредметной программы формирования исследовательской культуры обучающихся, обеспечивающую преемственность перехода с этапа на этап обучения | 2018 г. | заместитель директора по УВР |
| 3. | Разработка учебно-методических материалов для обучающихся, необходимых для реализации проектной и исследовательской деятельности: учебных пособий и памяток; формы фиксации рабочей программы проведения исследования; материалов, направленных на подготовку и проведение конференций, конкурсов и др. | 2018 г. | заместитель директора по ВР |
| 4. | Обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий профессионального самоопределения, развития, учебноисследовательской деятельности обучающихся на основе самостоятельного поиска и свободного выбора с учетом личностной избирательности | 2018-2023 г. | заместитель директора по УВР |
| 5. | Проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций и бесед с обучающимися по методике осуществления выбора | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР, учителя, психолог |
| 6. | Формирование системы внутренних мероприятий для развития одаренных обучающихся в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 2018 г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 7. | Создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки и т.п.), в которых могут принять участие дети с признаками одаренности | 2018 г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 8. | Информирование и организация участия обучающихся в предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих развитие одаренных детей и предоставляющих возможность проявления их творческого потенциала | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР и ВР, учителя |
| 9. | Формирование «банка» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным датам | 2018-2023 г. | заместитель директора по УВР, учителя |

Направление: Валеологизация образовательного пространства школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика показателей состояния здоровья обучающихся | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР, медицинский работник |
| 2. | Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, информирования субъектов образовательного процесса о его результатах, предоставления соответствующих рекомендаций | 2018 г. | заместитель директора по УВР, медицинский работник |
| 3. | Валеологизация и здоровьесберегающая организация образовательного процесса | 2018 г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 4. | Формирование системы защитных и профилактических мер по сохранению физического и психологического здоровья ребенка при использовании им компьютерных ресурсов. | 2018 г., коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 5. | Мониторинг психических и физических нагрузок, которым подвергаются школьники в процессе образовательной деятельности | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 6. | Совершенствование работы по организации здорового питания | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР |
| 7. | Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом школьников и их семей (поддержание и развитие здоровья), систематическое проведение дней здоровья; Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР, учитель физической культуры, классные руководители |
| 8. | Подбор информационных материалов по проблеме здоровьесбережения; организация постоянного представления информации в школьной библиотеке, на стендах в учебных кабинетах | 2018 г., обновление постоянно | заместитель директора по ВР, библиотекарь, классные руководители |
| 9. | Разработка информационной страницы по проблеме здорового образа жизни на школьном сайте | 2018 г. | заместители директора по УВР и ВР |
| 10. | Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по проблеме здоровьесбережения с применением ИКТ | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР, учителя |
| 11. | Внедрение различных форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.), направленных на формирование ценности здорового образа жизни | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместители директора по ВР, классные руководители |
| 12. | Расширение форм и интенсивности использования спортивных залов школы, ФОК «Чемпион» через реализацию программ дополнительного образования обучающихся спортивно-оздоровительной направленности | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместители директора по ВР, классные руководители |

Направление: Совершенствование процесса информатизации образования

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика потребностей всех участников образовательного процесса в формировании ИКТ-компетенции | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 2. | Формирование ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса (по потребностям). Программа «Формирование ИКТ-компетенности», (обучающихся, учителей, родителей) | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 3. | Совершенствование методики работы педагогов с электронными образовательными ресурсами нового поколения | 2018-2023 г. | заместитель директора по УВР |
| 4. | Обеспечение процессов преподавания различных предметов и направлений воспитательной работы программными продуктами и ИКТ-оборудованием | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР, ВР, АХЧ |
| 5. | Расширение и совершенствование школьной локальной сети | 2018-2023 г. | Директор, учитель информатики, АХЧ |
| 6. | Совершенствование содержания сайта школы и поддержание его актуальности | 2018-2023 г. | заместители директора, отв.за школьный сайт |
| 7. | Организация ИКТ-взаимодействия школы с участниками образовательного процесса и социальными партнерами | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР, ВР |
| 8. | Активизация применения ИКТ- технологий при выполнении и презентации проектных и исследовательских работ | 2018-2023 г. | заместитель директора по УВР, |
| 9. | Привлечение старшеклассников к созданию учебных интернет-проектов (создания WEB-страниц) | 2016-2021гг. | заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 10. | Организация конкурсов компьютерных презентаций для учащихся | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 11. | Совершенствование электронного документооборота в управленческой деятельности | 2018-2023 г. | администрация школы |

Направление: Совершенствование воспитательной системы школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика комфортности, защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 2. | Разработка и реализация системного духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, направленного на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. | 2018-2023 г.коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 3. | Формирование современной системы гражданско-правового и патриотического воспитания школьников. | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР, учитель обществознания, классные руководители |
| 4. | Совершенствование системы включения обучающихся в реальную деятельность системы управления школы на принципах самоуправления. | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 5. | Организация участия школьников в работе волонтерского движения, расширение шефской помощи ветеранам | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 6. | Проведение благотворительных акций (по совершенствованию экологической обстановки в микрорайоне, поддержке сирот и людей, оказавшихся в социально опасной ситуации и т.п.) | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 7. | Формирование системы творческих мероприятий по выявлению конструктивных решений различных социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, конференций, конкурсов социальных проектов, социально ориентированных акций и пр.) | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 8. | Развитие дружественных связей с другими образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР |

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка | 2018-2023 г. ежегодно | заместитель директора по ВР |
| 2. | Формирование партнерских отношений между родителями и педагогами, организация участия родительской общественности в жизни школы, в укреплении и модернизации материальнотехнической базы школы | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР |
| 3. | Участие родителей в реализации проектной и исследовательской деятельности учащихся | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР |
| 4. | Привлечение родительской общественности к организации внеурочной деятельности | 2018-2023 г. | заместители директора по ВР и УВР |
| 5. | Организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров | 2018-2023 г. | заместители директора по УВР и ВР, |
| 6. | Организация и проведение совместных детско- взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 7. | Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями (законными представителями) обучающихся при помощи сайта школы, системы электронных дневников и журналов | 2018-2023 г. | заместители директора по ВР и УВР, классные руководители |
| 8. | Повышение ИКТ-компетентности родителей (по потребности). Программа «Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса» | 2018-2023 г. | заместитель директора по ВР, классные руководители, учитель информатики |

Направление: Развитие материально-технической базы школы

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение школьной локальной сети | 2018-2023 г. | заместитель директора по АХЧ |
| 2. | Обновление структуры и содержания школьного интернет-сайта | 2018-2019 г. | заместители директора, отв.за школьный сайт |
| 3. | Продолжение оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры) | 2018-2023 г. | директор школы, заместитель директора по АХЧ |
| 4. | Создание информационно-библиотечного центра; внедрение средств автоматизации библиотечно-информационной деятельности; накопление носителей аудио- и видеоинформации; создание медиатеки с доступом в Интернет | 2018-2023 г. | директор школы, библиотекарь |
| 5. | Продолжение оснащения учебных лабораторий по физике, химии и биологии, мастерских современным оборудованием. | 2018-2023 г. | директор школы, заместитель директора по АХЧ, учителя |

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных детей, если возможно качественное развитие их способностей | 2018-2023 г. | Зам. директора по УВР, учителя, классные руководители |
| 2. | Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе. Программа «Готовность к школе» | 2018-2023 г. ежегодно | Учителя начальных классов, заместитель директора по УВР |
| 3. | Создание банка данных, включающего сведения о выборе обучающимися их индивидуальных образовательных траекторий | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 4. | Апробирование и внедрение диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы по профессиональному самоопределению | 2018-2023 г. коррекция ежегодно | заместитель директора по УВР |
| 5. | Диагностика процесса социальнопсихологической адаптации обучающихся к условиям педагогического процесса. | 2018-2023 г. | Зам. директора по УВР, классные руководители, психолог |

- Этапы реализации Программы развития на 2018-2023 гг

Первый этап (2018-2019 г.) - подготовительный: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы.

Задачи:

- анализ существующей педагогической практики школы;

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, информационной) реализации Программы;

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического обеспечения;

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований;

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы;

- изучение контингента учащихся школы, анализ информации о детях и условиях их обучения и развития;

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений школьников по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения успеха - избегания неудачи); креативность, самооценка; субъектность; автономность - зависимость личности; тревожность и т.п.; установление исходного уровня состояния отслеживаемых показателей;

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации системнодеятельностного подхода;

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио.

Промежуточные результаты 1 этапа:

- разработана основная образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения;

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельности, организовано повышение их профессионального мастерства в вопросах работы с одаренными детьми, организации проектного и исследовательского обучения;

- разработаны программы, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности: надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования;

-подобраны методические разработки проектов и проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности, рекомендуемые учеными, соответствующие как возможностям учащихся, так и нормам научного исследования;

- разработаны памятки для учащихся и учебно-методическое пособие «Как выполнить и оформить исследовательскую работу»;

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении информационных ресурсов - литературы в библиотеке, доступа к Интернету, определены возможности их использования учащимися при осуществлении исследовательской деятельности;

- разработаны различные варианты возможной фиксации социальной значимости достижений обучающихся в области науки - определены научные конференции и проектно-исследовательские конкурсы различных уровней, в которых смогут принять участие юные исследователи;

- для осуществления диагностики подобраны психологопедагогические методики определения показателей личностного развития учащихся: мотивации успеха и боязни неудачи; автономности (зависимости) личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей личности и разработаны диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки обучающимися уровня сформированности исследовательских умений;

- организована работа школьного научного общества учащихся;

- создан банк данных об одаренных детях (начальный вариант).

- сформирован банк теоретико-методологических и методических материалов, достижений передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, проектной и исследовательской деятельности;

- разработаны памятки и методические пособия для учителей, работающих с одаренными детьми, для руководителей юных исследователей;

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта;

- определены исходные показатели достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- создан банк данных о заочных, очно-заочных, дистанционных школах и курсах, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей.

Второй этап - 2020-2022 гг. - практический: переход от отдельных инноваций к системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы.

Задачи:

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка данных);

- продолжение деятельности по выявлению детей, в отношении которых есть надежда на качественный скачок в развитии их способностей;

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных;

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио.

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования;

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- совершенствование материально-технической базы школы;

- пополнение и обновление банка данных образовательных программ, методических материалов, диагностических методик.

Промежуточные результаты 2 этапа:

- внедрение образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей внедрение ФГОС второго поколения;

- внедрение программы, обеспечивающей осуществление инновационной деятельности: надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся; программы интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования; программа по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования;

- внедрение методики, методических и дидактических разработок, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- продолжение работы по накоплению информации в банке данных, содержащих сведения об одаренных детях, о выборе выпускниками дальнейших образовательных маршрутах, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение;

- определение промежуточных показателей достижений, развития личностных качеств и умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- осуществление публикаций статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях различных уровней;

- обновление и эффективное использование школьного интернет-сайта;

- создание ответвления от школьного сайта, отражающего деятельность классных коллективов;

- введение электронного документооборота в управленческую деятельность, компьютерный мониторинг образовательного процесса;

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до допустимого уровня;

- создание информационно-библиотечного центра;

- внедрение различных форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей школьников и их родителей;

- сформирование «банка» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным датам.

Третий этап (2022-2023 г.) - аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.

Задачи:

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности;

- проведение заключительного этапа мониторинга успешности выпускников в социуме, развития личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка данных);

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми;

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития.

Промежуточные результаты 3 этапа:

- проведение апробации и корректировка методик, программ, методических пособий, методических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в работе с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для трансляции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта;

- создание банка данных, включающих сведения о выпускниках, их успешности в социуме, их индивидуальных траекториях проектноисследовательской деятельности, а также об учителях, классных руководителях, научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение;

- активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов;

- организация деятельности научного общества учащихся и регулярное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений;

- на базе школы проведение научно-методических мероприятий для учителей других образовательных учреждений;

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития обучающихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности;

- увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы, а также количество участников и победителей городских, областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов, предметных олимпиад;

- обеспечение учебных кабинетов современными средствами обучения;

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе.

- Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения

| Основные ожидаемые результаты | Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| соответствие качества образования в МБОУ «Ташлинская СОШ» базовым требованиям аттестации образовательного учреждения | - прохождение процедур контроля |
| личностное и интеллектуальное развитие обучающихся | - позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей обучающихся, установленная в ходе мониторинговых исследований |
| повышение качества обучения | - позитивная динамика показателей качества обучения |
| готовность педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ | - освоение педагогами современных здоровьесберегающих технологий, ИКТ, системно-деятельностного подхода: на оптимальном уровне - 30%; на достаточном уровне - 40%; на допустимом уровне - 30% |
| повышение профессиональной компетентности учителей | - увеличение количества педагогов аттестованных на категории; - увеличение числа учителей-научных руководителей исследовательских работ школьников; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации, проведении методических мероприятий разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и др.) |
| создание условий для интеграции общего и дополнительного образования | - удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями обучения, воспитания и развития; комфортностью, защищенностью личности в школе; - позитивная динамика количества мероприятий, направленных на демонстрацию достижений детей; - рост числа школьников, принимающих участие в мероприятиях системы дополнительного образования в школе (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.); - расширение перечня образовательных услуг на 10%; |
| совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации | - функционирование школьной локальной сети; - обновление и эффективное использование школьного сайта; - создание и функционирование ответвлений школьного сайта, отражающие деятельность классных коллективов; - введение электронного документооборота в управленческой деятельности, компьютерного мониторинга образовательного процесса; -формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса до допустимого уровня |
| высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях, произошла интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся, расширена возможность занятий обучающихся в учреждениях дополнительного образования. | - увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы на уровне школы; - организация деятельности научного общества учащихся и ежегодное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; увеличение количества участников и победителей городских, областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов; увеличение количества победителей предметных олимпиад; - повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научнопрактических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов |
| трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной системах образования | - проведение на базе школы научнометодических мероприятиий для учителей и руководителей других образовательных учреждений; - подготовка для публикации учебно-методических материалов, позволяющих транслировать в другие образовательные учреждения опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся, по оказанию выпускникам помощи в их профессиональном самоопределении; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научнопрактических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов |
| создание культурно-образовательного имиджа школы | - положительная динамика роста контингента обучающихся; - увеличение количества мероприятий, проводимых в районе, в селе; - посещаемость школьного сайта; - увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, посвященных школе |
| совершенствование материально-технической базы школы | - оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения до 100%; - создание информационно-библиотечного центра, лингафонного кабинета; - оснащение современным оборудованием учебных лабораторий по физике, химии и биологии, мастерских. |

- Механизм реализации программы

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета школы и вводится в действие приказом директора школы. Горизонт планирования - 5 лет.

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с поэтапным и годовым планированием.

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам публикуются на сайте школы.

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития.

- Мониторинг показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| № п/п | Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средний балл по ЕГЭ за 2018-2023 г. | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 2. | Успеваемость за год 2-11 классы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Качество обучения за год 2-11 классы | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% |

- Риски и минимизация их влияния

| Риски | Пути минимизации их влияния |
| --- | --- |
| сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в образовании, в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; увеличения нагрузки учителей | приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в соответствии с задачами программы развития, начиная с современных информационных технологий, использования персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей |
| сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм работы с родителями и как следствие отторжение родителей от проблем школы | повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой школы, в том числе через систему премирования, систему доплат и стимулирующих надбавок |
| психологическая неготовность участников образовательного процесса к каким-либо кардинальным изменениям | проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников образовательного процесса |
| низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации и развития ребёнка в учебной и внеурочной деятельности | - расширение сферы открытости образовательного учреждения; - обновление и эффективное использование ИНТЕРНЕТ-сайта школы |
| низкий уровень информационной культуры родителей. | - пропаганда преимуществ современных информационных и образовательных технологий деятельностного вида; - организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров; - помощь в формировании ИКТ- компетентности родителей |
| ограничение площадей и возможностей материальнотехнической базы школы для развития дополнительного образования. | активная, целенаправленная работа с социальными партнёрами по консолидации сил в сфере дополнительного образования |
| не создана единая служба мониторинга, в силу чего действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых исследований и их анализу | объединение всех видов мониторинга |
| не разработаны механизмы коррекции деятельности, выявленные в ходе анализа результатов | разработка механизмов коррекции деятельности, выявленных в ходе текущего анализа результатов |
| увеличение допустимой учебной нагрузки на учащихся | - учет всех видов учебной нагрузки учащегося и регулирование ее объема в соответствии требованиями СанПиН |
| недостаточная готовность учителей - научных руководителей к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | - изучение психолого-педагогической литературы по теоретическим и практическим вопросам осуществления педагогического сопровождения; - поддержка учителей, начинающих работу в данном направлении, опытными педагогами |
| недостаточная готовность обучающихся к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | использование варианта педагогического сопровождения в том варианте, который соответствует предпочтениям юного исследователя (наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении к переходу ученика на новый уровень взаимодействия, характеризующийся большей степенью самостоятельности |

- Система организации управления и контроля за исполнением Программы

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБОУ «Ташлинская СОШ» с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете.

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представляются на научно-практических конференциях, в публичных докладах, семинарах различного уровня, дискуссионных площадках.

- Потребность в целевом финансировании Программы (в тыс. руб)

| № | Объект финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебно-лабораторное оборудование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Программно-методические комплекты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Компьютерное оборудование: комьпьютеры, проекторы, копировальная техника, интерактивные доски). | 100 | 100 | 100 | 200 | 165 |
| 4 | Образовательный мультимедийный продукт (электронные учебники) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Учебная, методическая литература. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Приобретение комплектующих для компьютеров, оргтехники. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Спортивное тренажерное оборудование | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Спортивный инвентарь | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| 9 | Оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 10 | Командировочные расходы (суточные, транспортные расходы). | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
|  | Итого: | 435 | 435 | 455 | 560 | 545 |

Приобретение технических средств обучения:

| Проведение капитального ремонта школы № п/п | Наименование | Имеется в наличии | Необходимо приобрести | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телевизоры | 1 | 2 | 30000 |
| 2 | Музыкальный центр | 1 | 1 | 15000 |
| 3 | Мультимедиапроекторы | 7 | 5 | 150000 |
| 4 | Компьютеры | 10 | 6 | 240000 |
| 5 | Ноутбуки | 9 | 4 | 160000 |
| 6 | Экраны | 7 | 3 | 24000 |
| 7 | Спортинвентарь: лыжи, лыхные ботинки, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи |  |  | 235000 |

- Замена крыши (смета

- Замена внутренней отопительной системы (смета

- Строительство модульной газовой топочной

- Укрепление стен в спортзале, в 1,10,11 кабинетах, в коридорах 1 и 2 этажей