Программа предусматривает проведение   комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений работы, объединенных в систему, предназначенную для качественной подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 7-9-х классов в форме Основного государственного экзамена.

Цель программы:

1. Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 7-9 классов к участию в государственной  (итоговой) аттестации.

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 7-9 классов  школы  к  государственной  (итоговой) аттестации.

Задачи программы:

1. Организовать работу школы  по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 7-9 и классов.

2. Сформировать базу данных по данному направлению:

- потребности учащихся,  их учебные и психологические возможности и способности;

- методическое обеспечение подготовки;

- психологическое обеспечение подготовки.

3.Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Участники реализации программы:

-    директор школы;

- заместители директора, курирующие вопросы организации подготовки к ГИА;

- педагог- психолог;

- учителя - предметники 7-9 классов;

- классные руководители  7-9 классов;

- родители учащихся 7-9 классов;

- учащиеся 7-9 классов.

Основные направления работы:

1. Проведение семинаров с учащимися с целью:

- разъяснения «Порядка проведения единого государственной (итоговой) аттестации в 2018 году», инструктивных документов;

- ознакомления с экзаменационными материалами и правилами заполнения бланков; разъяснения прав и обязанностей учащихся;

-  ознакомления со структурами контрольного измерительного материала и методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ;

- изучения особенностей шкалирования результатов ГИА  (дихотомические задания, оценивание заданий с развёрнутым ответом, первичный и тестовый балл, математическая модель зависимости первичного и тестового баллов).

2. Психологическая подготовка к участию в ГИА  групповая и индивидуальная по темам:

- построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом индивидуальных особенностей;

-  планирование повторения учебного материала к экзамену;

-  эффективные способы  запоминания большого объёма учебного материала;

-  способы поддержки работоспособности;

-  способы саморегуляции в стрессовой ситуации;

- организация своего труда во время тестирования, особенности работы с тестами по разным предметам.

3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru, (выпускник может получить полную информацию о проведении ГИА и протестировать себя, воспользовавшись интерактивным тестом).

4. Приобретение сборников с тренировочными КИМ.

6. Участие в репетиционных и пробных  экзаменах.

7.  Методы  преподавания:

-   блочно-модульная система урочных занятий;

-  раннее начало подготовки к  ГИА  с 7-8 класса;

- регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов по материалам, максимально приближенным  к КИМ ОГЭ);

- работа с  выпускниками группы «риск»;

- проведение диагностических работ минимум 2 раза в год (в конце каждого полугодия, начиная с 5 класса).

8. Использование дополнительных возможностей: факультативы,  кружки, спецкурсы, часы педагогической поддержки, работа в группах.

Ожидаемые результаты:

- успешная сдача  основного государственного экзамена в рамках государственной (итоговой) аттестации каждым выпускником;

- результаты  основного государственного экзамена  соответствуют потенциальным возможностям выпускников.

План реализации программы

| № | Характер деятельности | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-информационная работа. ЦЕЛЬ: создать банк информации по проблеме. |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педсовета по итогам ГИА - 2017 и вопросам подготовки к ГИА в 2018 году | Август 2017 | Анисимов М.П. |  |
| 2 | Назначение ответственного за подготовку информации об участниках ОГЭ школы, ведение электронной базы данных | сентябрь 2017 | Анисимов М.П. |  |
| 3 | Знакомство педагогического коллектива с Порядком проведения ГИА, нормативной базой ОГЭ. | В течение года | Гуцул А.О. |  |
| 4 | Составление графика проведения родительских собраний о подготовке учащихся к ГИА, о нормативной базе ГИА. | Сентябрь 2017 | Гуцул А.О. |  |
| 5 | Оформление стенда «Готовимся к ГИА», обновление странички сайта | в течение года | Гуцул А.О. |  |
| 6 | Знакомство педагогов и обучающихся с Интернет ресурсами по подготовке к ГИА | Сентябрь 2017г. | Гуцул А.О. |  |
| 7 | Совещание при завуче «План подготовки к ГИА» | сентябрь 2017г. | Гуцул А.О. |  |
| 8 | Формирование предварительной базы участников ГИА | октябрь 2017г. | Гуцул А.О. |  |
| 9 | Формирование списков учащихся на ОГЭ по выбору | Октябрь 2017г. январь 2018г. | Гуцул А.О. |  |
| 10 | Ознакомление учащихся с «Положением о формах и порядке проведения ГИА, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования», нормативной базой ОГЭ, с вариантами получения среднего образования. (под подпись) | Декабрь, апрель | Гуцул А.О. |  |
| 11 | Организация родительских собраний о подготовке обучающихся к ГИА, о нормативной базе ГИА. Знакомство родителей с Положением о ГИА | В течение года | Гуцул А.О. Классные руководители 7-9 классов |  |
| 12 | Составление расписания консультаций | Сентябрь 2017г. | Гуцул А.О. |  |
| 13 | Подготовка аналитической справки о результатах ГИА | Июнь 2018г. | Гуцул А.О. |  |
| 1.1. Работа с руководителями МО школы |  |  |  |  |
| 1 | Составление графика тренировочных и диагностических работ по подготовке к ГИА | Сентябрь 2017 г | Руководители МО |  |
| 2 | Заседание методического объединения «Методическая база организации и проведения ГИА» | Сентябрь 2017г | Руководители МО |  |
| 3 | Изучение «Положения о формах и порядке проведения ГИА, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования», нормативной базой ОГЭ, с вариантами получения среднего образования. | В течение года | Гуцул А.О. |  |
| 4 | Ознакомление учителей и учащихся с Интернет ресурсами по подготовке к ГИА | Сентябрь 2017г. | Руководители МО |  |
| 5 | Организация посещения учителями семинаров по подготовке к ГИА | В соответствии с планом | Руководители МО |  |
| 6 | Подготовка мониторингового инструментария для зачетной недели, тренировочных и диагностических работ по подготовке к ГИА | В соответствии с планом | Руководители МО |  |
| 7 | Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ, пробных и репетиционных экзаменов | В соответствии с планом | Руководители МО |  |
| 1.2. Работа с классными руководителями. |  |  |  |  |
| 1 | Информирование учащихся 7-9 классов о сроках тренировочных и диагностических работ | Сентябрь 2017г. | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 2 | Знакомство классных руководителей с результатами тренировочных и диагностических работ, зачетной недели | В течение года | Гуцул А.О. |  |
| 3 | Совместная с психологом диагностика индивидуальных особенностей учащихся | Октябрь- ноябрь 2017г. | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 4 | Родительское собрание «Подготовка к ГИА » (знакомство родителей с нормативной базой, правилами поведения на ГИА, Интернет ресурсами по подготовке к ГИА, информирование о демонстрационных вариантах ГИА) | Октябрь 2017г. | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 5 | Формирование предварительной базы данных участников ГИА | Октябрь 2017г. | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 6 | Проведение классных родительских собраний «Ход подготовки к ГИА», знакомство с инструкцией проведения экзамена. | декабрь, февраль, апрель | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 7 | Ознакомление родителей учащихся с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, рекомендациями учителей-предметников | Октябрь, декабрь, март | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 8 | Ознакомление родителей с Положением о формах и порядке проведения ГИА, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, нормативной базой ОГЭ, с вариантами получения среднего образования. | Декабрь, апрель | Кл.руководители 9 классов |  |
| 9 | Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью ими дополнительных занятий по подготовке к ГИА | В течение года | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 10 | Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов | Май 2018 г. | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 1.3. Работа с учителями - предметниками |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка планирования учебного материала с учетом графика тренировочных и диагностических работ по предмету | Август, сентябрь | Учителя 7-9 классов |  |
| 2 | Изучение нормативной базы, демонстрационных вариантов по предмету, Интернет ресурсов для подготовки к ГИА. | В течение года | Учителя 7-9 классов |  |
| 3 | Анализ результатов диагностических и тренировочных работ с целью корректировки плана подготовки к ГИА | В течение года | Учителя 7-9 классов |  |
| 4 | Мониторинг уровня подготовки учащихся к ГИА по различным темам курса | В течение года | Гуцул А.О. Учителя 7-9 классов |  |
| 5 | Изучение Положения о формах и порядке проведения ГИА, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, нормативной базой ОГЭ, с вариантами получения среднего образования. | В течение года | Учителя 9-х классов |  |
| 6 | Выступление на родительских собраниях с анализом результатов тренировочных и диагностических работ рекомендации для родителей и учащихся по подготовке к ГИА | декабрь, февраль, апрель | Учителя 7-9 классов |  |
| 7 | Разработка индивидуальных планов подготовки учащихся к ГИА | Октябрь | Учителя 7-9 классов |  |
| 8 | Оформление стенда «Готовимся к ГИА» | Октябрь, изменения в течение года | Учителя 7-9 классов |  |
| 9 | Индивидуальное консультирование учащихся по результатам работ | В течение года | Учителя 7-9 классов |  |
| 10 | Контроль за индивидуальной работой учащихся в системе подготовки к ГИА | В течение года | Учителя 7-9 классов |  |
| 11 | Анализ результатов ГИА | Июнь 2018г. | Учителя 7-9 классов |  |
| 1.4. Работа с учащимися |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство учащихся с планом подготовки к ГИА по предметам, расписанием дополнительных занятий, графиком тренировочных и диагностических работ | Сентябрь | Кл. руководители 7-9 классов |  |
| 2 | Знакомство с демонстрационными вариантами ГИА. Интернет ресурсами для подготовки к ГИА | Сентябрь | Учителя 7-9 классов |  |
| 3 | Участие в психолого-педагогической диагностике | Октябрь-апрель | Школьный психолог |  |
| 4 | Знакомство с Положением о формах и порядке проведения ГИА, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, нормативной базой ОГЭ, с вариантами получения среднего образования. | Январь, апрель | Гуцул А.О. |  |
| 5 | Сдача письменных заявлений о выборе экзамена в форме ОГЭ | Октябрь январь | Гуцул А.О. |  |
| 6 | Посещение индивидуальных консультаций по вопросам ГИА | По плану | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 7 | Спецкурсы, факультативы, способствующие подготовке к экзаменам | По расписанию | Учителя-предметники |  |
| 8 | Участие в пробных экзаменах | По плану | Гуцул А.О. |  |
| 9 | Знакомство с расписанием экзаменов, консультаций | Сентябрь, Май | Кл. руководители 7-9 классов |  |
| 10 | Проведение тренингов по заполнению экзаменационных бланков, занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков» | В течение года | Гуцул А.О. Учителя-предметники |  |
| 11 | Индивидуальное педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» | В течение года | Гуцул А.О. Учителя-предметники |  |
| 1.5. Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство родителей с планом подготовки к ГИА по предметам, расписанием дополнительных занятий, графиком диагностических работ | Сентябрь | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 2 | Знакомство с результатами диагностических работ учащихся | Октябрь, декабрь, март | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 3 | Знакомство с информационным стендом о подготовке к ГИА | Январь-май | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 4 | Знакомство с Положением о формах и порядке проведения ГИА, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, нормативной базой ОГЭ, с вариантами получения среднего образования. | Январь, апрель | Гуцул А.О. |  |
| 5 | Индивидуальные консультации у педагога- психолога по вопросу оказания помощи учащимся в подготовке к ГИА | В течение года | Кл.руководители 7-9 классов |  |
| 6 | Беседа с родителями «Режим дня в экзаменационный период» | Май | Гуцул А.О. |  |
| 7 | Малый педсовет с участием родителей выпускников , относящихся к «группе риске» | В течение года | Гуцул А.О. |  |
| 1.6. Работа педагога- психолога |  |  |  |  |
| 1 | Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки стратегии психологического сопровождения учащихся в процессе подготовки к ГИА | Октябрь, март | Школьный психолог |  |
| 2 | Выявление проблем в психологической готовности учителя к ГИА, консультации | ноябрь, апрель | Школьный психолог |  |
| 3 | Групповые занятия по программе «Психология успеха» | В течение года | Школьный психолог |  |
| 4 | Тренинги «Сдадим экзамены успешно» | Январь, март, апрель | Школьный психолог |  |
| 2. Методическая работа. Цель: мобилизовать и мотивировать педагогов на подготовку учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ, совершенствовать педмастерство учителей. |  |  |  |  |
| 1 | Совещание при завуче «Выполнение плана подготовки к «ГИА» | Декабрь, март |  | Гуцул А.О. |
| 2 | Совещание при директоре «Реализация программы качественной подготовки обучающихся к ГИА» | Декабрь Апрель |  | Гуцул А.О. |
| 3 | Совещание при заместителе директора по УВР «Выработка стратегии психолого-педагогического сопровождения учащихся» | Октябрь |  | Школьный психолог |
| 4 | Семинар для учителей «Психологический комфорт на уроке как условие успешной подготовки к итоговой аттестации» | Январь |  | Школьный психолог |
| 5 | Совещание при заместителе директора по УВР «Итоги 1 полугодия. Промежуточные результаты подготовки к ГИА» | Декабрь |  | Учителя-предметники |
| 6 | Совещание при заместителе директора по УВР «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими выпускниками с целью успешной сдачи ГИА» | Февраль |  | Учителя-предметники |
| 7 | Индивидуальная консультация педагогов, испытывающих затруднения при подготовке к ГИА | Март |  | Школьный психолог |
| 8 | Совещание при заместителе директора по УВР «Анализ результатов пробных экзаменов. Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и пробелов в знаниях | По графику |  | Гуцул А.О. |
| 9 | Индивидуальная помощь учителям по использованию Интернет ресурсов | В течение года |  | Гуцул А.О. |
| 10 | Индивидуальные беседы с учителями о ходе подготовки к ГИА | В течение года |  | Гуцул А.О. |
| 11 | Разработка дифференцированных домашних заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных тем | Декабрь-март |  | Учителя-предметники |
| 12 | Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ГИА | Апрель |  | Учителя-предметники |
| 13 | Подготовка памяток и рекомендаций для учащихся и родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение года |  | Гуцул А.О. Школьный психолог |
| 3. Контроль, анализ, регулирование. ЦЕЛЬ: выявление проблем в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и их ликвидация |  |  |  |  |
| 1 | Контроль за выполнением программы по подготовке к ГИА | В течение года | Гуцул А.О. |  |
| 2 | Контроль обновления сайта школы по проблеме ГИА | В течение года | Гуцул А.О. |  |
| 3 | Анализ тематического планирования учителей по критерию подготовки к ГИА | Сентябрь | Руководители МО |  |
| 4 | Посещение уроков в 7-9 классах. Цель: организация деятельности учащихся при подготовке к ГИА | Ноябрь | Анисимов М.П. Гуцул А.О. |  |
| 5 | Контроль посещаемости учащимися учебных занятий | В течение учебного года | Кл.руководители |  |
| 6 | Контроль оформления классных журналов 7-9-х классов. Цель: выполнение практической и теоретической части программы | В течение учебного года | Гуцул А.О. |  |
| 7 | Контроль за использованием учителями Интернет ресурсов для подготовки к ГИА | Январь | Гуцул А.О. |  |
| 8 | Посещение уроков в 7-9-х классах. Цель: контроль за соблюдением рекомендаций психолога по работе с отдельными учащимися | В течение года | Анисимов М.П. Гуцул А.О. Школьный психолог |  |